## Catalogue des mesures
Nom de la mesure | Expression DAX | Description du code | Description métier | Format de retour | Table de stockage | Catégorie de la mesure
Date dernier reporting | MEASURE 'Date dernier reporting' = // Récupère la dernière date de snapshot disponible. // Retire les filtres du calendrier pour éviter qu'une // sélection de date masque le dernier reporting. CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[snapshot_date]), REMOVEFILTERS(Dim_Calendrier) ) | Recherche la date maximale de snapshot en retirant les filtres du calendrier. | Date du dernier snapshot de pilotage disponible, indépendamment du filtre du calendrier. | Date courte | MesuresTable | Reporting
Avancement réel moyen (%) | MEASURE 'Avancement réel moyen (%)' = AVERAGE(FactPilotageMensuel[actual_progress_pct]) | Calcule la moyenne de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Avancement réel moyen des projets/lignes visibles. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Délais & avancement
Avancement prévu moyen (%) | MEASURE 'Avancement prévu moyen (%)' = // Moyenne simple des taux d'avancement planifiés visibles. AVERAGE(FactPilotageMensuel[planned_progress_pct]) | Calcule la moyenne de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Avancement planifié moyen des projets/lignes visibles. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Avancement portefeuille (%) | MEASURE 'Avancement portefeuille (%)' = -- Avancement réel pondéré par le budget initial. -- Retourne une valeur entre 0 et 1, à formater en pourcentage. -- Retient le dernier snapshot de chaque projet dans le contexte courant. VAR ProjetsVisibles = VALUES(DimProjet[project_id]) VAR ValeurPonderee = SUMX( ProjetsVisibles, VAR ProjetCourant = DimProjet[project_id] VAR DernierSnapshot = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[snapshot_date]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant ) VAR AvancementProjet = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[actual_progress_pct]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant, FactPilotageMensuel[snapshot_date] = DernierSnapshot ) VAR BudgetProjet = CALCULATE( MAX(DimProjet[budget_initial_eur]) ) RETURN DIVIDE(AvancementProjet, 100) * BudgetProjet ) VAR BudgetTotal = SUMX( ProjetsVisibles, CALCULATE(MAX(DimProjet[budget_initial_eur])) ) RETURN DIVIDE(ValeurPonderee, BudgetTotal) | Parcourt les projets visibles, récupère le dernier snapshot de chacun, puis agrège la valeur calculée. | Avancement réel du portefeuille pondéré par le budget initial des projets, sur leur dernier snapshot. | Pourcentage (2 décimales) | MesuresTable | Délais & avancement
Avancement prévu portefeuille (%) | MEASURE 'Avancement prévu portefeuille (%)' = VAR ProjetsVisibles = VALUES(DimProjet[project_id]) VAR ValeurPonderee = SUMX( ProjetsVisibles, VAR ProjetCourant = DimProjet[project_id] VAR DernierSnapshot = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[snapshot_date]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant ) VAR AvancementProjet = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[planned_progress_pct]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant, FactPilotageMensuel[snapshot_date] = DernierSnapshot ) VAR BudgetProjet = CALCULATE(MAX(DimProjet[budget_initial_eur])) RETURN DIVIDE(AvancementProjet, 100) * BudgetProjet ) VAR BudgetTotal = SUMX(ProjetsVisibles, CALCULATE(MAX(DimProjet[budget_initial_eur]))) RETURN DIVIDE(ValeurPonderee, BudgetTotal) | Parcourt les projets visibles, récupère le dernier snapshot de chacun, puis agrège la valeur calculée. | Avancement planifié du portefeuille pondéré par le budget initial des projets, sur leur dernier snapshot. | Pourcentage (2 décimales) | MesuresTable | Délais & avancement
Écart avancement (points) | MEASURE 'Écart avancement (points)' = // Une valeur positive signifie que le réel dépasse le prévisionnel. // La mesure renvoie une différence de proportions. 100 * [Avancement portefeuille (%)] - [Avancement prévu portefeuille (%)] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Écart entre l'avancement réel et l'avancement planifié du portefeuille, exprimé en points de pourcentage si les mesures amont sont au format proportion. | Nombre / type à vérifier | MesuresTable | Délais & avancement
BAC - Budget initial | MEASURE 'BAC - Budget initial' = // Somme les budgets initiaux des projets visibles. // Respecte les filtres et segments du rapport. SUM(DimProjet[budget_initial_eur]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Budget initial total des projets visibles (BAC, Budget at Completion). | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Budget & coûts
Coût réel cumulé | MEASURE 'Coût réel cumulé' = // Additionne le coût cumulé du dernier snapshot de chaque projet. // Évite de sommer plusieurs snapshots historiques d'un même projet. SUMX( VALUES(DimProjet[project_id]), VAR ProjetCourant = DimProjet[project_id] VAR DernierSnapshot = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[snapshot_date]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant ) RETURN CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[actual_cost_cumulative_eur]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant, FactPilotageMensuel[snapshot_date] = DernierSnapshot ) ) | Parcourt les projets visibles, récupère le dernier snapshot de chacun, puis agrège la valeur calculée. | Coût réel cumulé du dernier snapshot de chaque projet visible. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
PV - Valeur planifiée | MEASURE 'PV - Valeur planifiée' = // Additionne la valeur planifiée du dernier snapshot de chaque projet. // PV signifie Planned Value dans la méthode de la valeur acquise. SUMX( VALUES(DimProjet[project_id]), VAR ProjetCourant = DimProjet[project_id] VAR DernierSnapshot = CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[snapshot_date]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant ) RETURN CALCULATE( MAX(FactPilotageMensuel[planned_value_eur]), FactPilotageMensuel[project_id] = ProjetCourant, FactPilotageMensuel[snapshot_date] = DernierSnapshot ) ) | Parcourt les projets visibles, récupère le dernier snapshot de chacun, puis agrège la valeur calculée. | Valeur planifiée (PV) cumulée au dernier snapshot de chaque projet. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
EV - Valeur acquise estimée | MEASURE 'EV - Valeur acquise estimée' = -- Valeur acquise estimée = budget initial × avancement réel. [BAC - Budget initial] * [Avancement portefeuille (%)] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Valeur acquise estimée, calculée comme budget initial multiplié par l'avancement réel du portefeuille. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
CPI - Performance des coûts | MEASURE 'CPI - Performance des coûts' = // Compare la valeur acquise estimée au coût réel. // CPI inférieur à 1 : performance des coûts défavorable. DIVIDE([EV - Valeur acquise estimée], [Coût réel cumulé]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Indice de performance des coûts : EV divisée par le coût réel. Une valeur inférieure à 1 indique une performance défavorable. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Budget & coûts
SPI - Performance des délais | MEASURE 'SPI - Performance des délais' = // Compare la valeur acquise à la valeur planifiée. // Si > 1 en avance sur le projet DIVIDE( [EV - Valeur acquise estimée], [PV - Valeur planifiée] ) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Indice de performance des délais : EV divisée par PV. Une valeur supérieure à 1 indique une avance selon le commentaire DAX. | Nombre décimal (2 décimales) | MesuresTable | Délais & avancement
CV - Écart de coûts | MEASURE 'CV - Écart de coûts' = // Une valeur négative signale un dépassement de coûts. [EV - Valeur acquise estimée] - [Coût réel cumulé] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Écart entre la valeur acquise estimée et le coût réel ; une valeur négative indique un dépassement de coûts. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
SV - Écart de planning (€) | MEASURE 'SV - Écart de planning (€)' = // Une valeur négative indique un retard en valeur budgétaire. [EV - Valeur acquise estimée] - [PV - Valeur planifiée] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Écart entre la valeur acquise estimée et la valeur planifiée ; une valeur négative indique un retard en valeur budgétaire. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Délais & avancement
EAC - Coût estimé à terminaison | MEASURE 'EAC - Coût estimé à terminaison' = // Estime le coût final si la performance actuelle se poursuit. // Formule : coût réel + (BAC - EV) / CPI. VAR CPIActuel = [CPI - Performance des coûts] RETURN IF( CPIActuel > 0, [Coût réel cumulé] + DIVIDE( [BAC - Budget initial] - [EV - Valeur acquise estimée], CPIActuel ) ) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Prévision du coût final si la performance de coûts actuelle se poursuit. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
VAC - Écart budgétaire final estimé | MEASURE 'VAC - Écart budgétaire final estimé' = // Une valeur négative suggère un dépassement budgétaire. [BAC - Budget initial] - [EAC - Coût estimé à terminaison] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Écart estimé entre le budget initial et le coût final prévisionnel ; une valeur négative suggère un dépassement. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
Nombre de tâches | MEASURE 'Nombre de tâches' = // Compte les identifiants de tâches distincts dans le contexte courant. DISTINCTCOUNT(FactTaches[task_id]) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de tâches distinctes dans le contexte courant. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Tâches & ressources
Tâches critiques | MEASURE 'Tâches critiques' = // Compte les tâches appartenant au chemin critique. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactTaches[task_id]), FactTaches[critical_path_flag] = "Oui" ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de tâches appartenant au chemin critique. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Tâches & ressources
Tâches en retard | MEASURE 'Tâches en retard' = // Compte les tâches avec un retard positif et non terminées. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactTaches[task_id]), FactTaches[delay_days] > 0, ISBLANK(FactTaches[actual_end_date]) ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de tâches en retard, non terminées. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Tâches critiques en retard | MEASURE 'Tâches critiques en retard' = // Compte les tâches critiques, en retard et non terminées. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactTaches[task_id]), FactTaches[critical_path_flag] = "Oui", FactTaches[delay_days] > 0, ISBLANK(FactTaches[actual_end_date]) ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de tâches critiques en retard et non terminées. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Charge prévue (h) | MEASURE 'Charge prévue (h)' = // Totalise les heures de travail planifiées dans le contexte courant. SUM(FactCharge[planned_hours]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Nombre d'heures de travail planifiées. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Tâches & ressources
Charge réelle (h) | MEASURE 'Charge réelle (h)' = // Totalise les heures réellement consommées. SUM(FactCharge[actual_hours]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Nombre d'heures réellement consommées. | Nombre (heures) | MesuresTable | Tâches & ressources
Capacité disponible (h) | MEASURE 'Capacité disponible (h)' = // Totalise la capacité disponible dans le contexte courant. SUM(FactCharge[available_capacity_hours]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Nombre d'heures de capacité disponible. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Tâches & ressources
Taux d'utilisation | MEASURE 'Taux d'utilisation' = // Rapporte la charge réelle à la capacité disponible. // Le taux peut dépasser 100 % en cas de surcharge. DIVIDE([Charge réelle (h)], [Capacité disponible (h)]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part de la capacité disponible consommée par la charge réelle ; peut dépasser 100 %. | Pourcentage (2 décimales) | MesuresTable | Tâches & ressources
Ressources en surcharge | MEASURE 'Ressources en surcharge' = // Compte les ressources distinctes marquées en surcharge. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactCharge[resource_id]), FactCharge[overload_flag] = "OUi" ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de ressources distinctes marquées en surcharge. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Tâches & ressources
Score de risque moyen (ouverts) | MEASURE 'Score de risque moyen (ouverts)' = // « Score de risque moyen » inclut les risques clôturés. AVERAGEX( FILTER(FactRisques, ISBLANK(FactRisques[closed_date])), FactRisques[probability_1_5] * FactRisques[impact_1_5] ) | Parcourt les lignes filtrées, calcule une valeur pour chacune, puis en fait la moyenne. | Score moyen probabilité × impact pour les risques ouverts. | Indice / nombre décimal | MesuresTable | Risques
Risques critiques ouverts | MEASURE 'Risques critiques ouverts' = // Compte les risques non clôturés avec probabilité et impact élevés. // Seuil fixé à 4 sur 5 pour les deux dimensions. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactRisques[risk_id]), ISBLANK(FactRisques[closed_date]), FactRisques[probability_1_5] >= 4, FactRisques[impact_1_5] >= 4 ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de risques ouverts dont probabilité et impact sont tous deux supérieurs ou égaux à 4/5. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Risques
Nombre de contrôles qualité | MEASURE 'Nombre de contrôles qualité' = // Compte les lignes de contrôle qualité visibles. COUNTROWS(FactControlesQualite) | Compte les lignes de la table ou de la table filtrée. | Nombre de lignes de contrôle qualité visibles. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Qualité
Taux accepté au premier contrôle | MEASURE 'Taux accepté au premier contrôle' = // Moyenne d'un indicateur booléen : TRUE vaut 1 et FALSE vaut 0. AVERAGE(FactControlesQualite[first_pass_accepted_flag]) | Calcule la moyenne de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Moyenne de l'indicateur d'acceptation au premier contrôle (selon son encodage). | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Pilotage général
Incidents ouverts | MEASURE 'Incidents ouverts' = // Compte les incidents sans date de résolution. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactIncidents[incident_id]), ISBLANK(FactIncidents[resolved_date]) ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre d'incidents sans date de résolution. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Incidents
Actions en retard | MEASURE 'Actions en retard' = // Compte les actions échues qui ne sont pas clôturées. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactActions[action_id]), FactActions[due_date] < TODAY(), ISBLANK(FactActions[closed_date]) ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre d'actions échues non clôturées. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Livrables bloqués | MEASURE 'Livrables bloqués' = // Compte les livrables marqués comme bloqués. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactLivrables[deliverable_id]), FactLivrables[blocked_flag] = "Oui" ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de livrables marqués comme bloqués. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Livrables
Demandes de changement en attente | MEASURE 'Demandes de changement en attente' = // Compte les demandes dont le statut indique une attente de décision. CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactChangements[change_request_id]), FactChangements[status] = "En attente" ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de demandes de changement en attente de décision. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Gestion des changements
Impact changements en attente (€) | MEASURE 'Impact changements en attente (€)' = // Additionne l'impact financier estimé des demandes en attente. CALCULATE( SUM(FactChangements[estimated_cost_impact_eur]), FactChangements[status] = "En attente" ) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Somme de l'impact financier estimé des demandes de changement en attente. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Budget & coûts
Contrôle PV vs BAC × prévu | MEASURE 'Contrôle PV vs BAC × prévu' = [PV - Valeur planifiée] - [BAC - Budget initial] * [Avancement prévu portefeuille (%)] // A6. Contrôle de cohérence : PV (planned_value_eur) doit être proche de BAC × avancement prévu. // Un écart important signale deux bases de budget différentes (budget initial et budget à terminaison). | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Écart de cohérence entre PV et BAC × avancement prévu ; un écart important peut signaler des bases budgétaires différentes. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
ETC - Reste à faire estimé | MEASURE 'ETC - Reste à faire estimé' = [EAC - Coût estimé à terminaison] - [Coût réel cumulé] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Coût estimé restant à engager jusqu'à la terminaison (EAC moins coût réel). | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
Dépassement prévisionnel (%) | MEASURE 'Dépassement prévisionnel (%)' = DIVIDE([EAC - Coût estimé à terminaison] - [BAC - Budget initial], [BAC - Budget initial]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Dépassement ou sous-consommation budgétaire prévisionnelle par rapport au budget initial. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Budget & coûts
Budget non consommé (€) | MEASURE 'Budget non consommé (€)' = [BAC - Budget initial] - [Coût réel cumulé] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Budget initial restant après déduction du coût réel cumulé. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
Consommation budget (%) | MEASURE 'Consommation budget (%)' = DIVIDE([Coût réel cumulé], [BAC - Budget initial]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part du budget initial déjà consommée selon le coût réel cumulé. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Budget & coûts
Coûts engagés (€) | MEASURE 'Coûts engagés (€)' = SUM(FactCouts[amount_eur]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Somme des coûts saisis dans la table des coûts. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
Écart coût réel cumulé vs coûts saisis (€) | MEASURE 'Écart coût réel cumulé vs coûts saisis (€)' = [Coût réel cumulé] - [Coûts engagés (€)] | Évalue l'expression DAX en respectant le contexte de filtre du rapport. | Différence entre le coût réel issu des snapshots et les coûts saisis dans la table des coûts. | Montant (€) / nombre décimal (format à vérifier) | MesuresTable | Budget & coûts
Retard moyen des tâches (jours) | MEASURE 'Retard moyen des tâches (jours)' = AVERAGEX( FILTER(FactTaches, FactTaches[delay_days] > 0 && ISBLANK(FactTaches[actual_end_date])), FactTaches[delay_days] ) | Parcourt les lignes filtrées, calcule une valeur pour chacune, puis en fait la moyenne. | Retard moyen en jours des tâches en retard qui ne sont pas terminées. | Nombre (jours) | MesuresTable | Délais & avancement
Jalons échus | MEASURE 'Jalons échus' = VAR d = [Date dernier reporting] RETURN COUNTROWS(FILTER(FactJalons, FactJalons[planned_date] <= d)) | Compte les lignes de la table ou de la table filtrée. | Nombre de jalons dont la date planifiée est antérieure ou égale à la date du dernier reporting. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Jalons respectés | MEASURE 'Jalons respectés' = VAR d = [Date dernier reporting] RETURN COUNTROWS( FILTER( FactJalons, FactJalons[planned_date] <= d && NOT ISBLANK(FactJalons[actual_date]) && FactJalons[actual_date] <= FactJalons[planned_date] ) ) | Compte les lignes de la table ou de la table filtrée. | Nombre de jalons échus réalisés à la date prévue ou avant. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Jalons respectés (%) | MEASURE 'Jalons respectés (%)' = DIVIDE([Jalons respectés], [Jalons échus]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des jalons respectés parmi les jalons échus. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Délais & avancement
Prochain jalon | MEASURE 'Prochain jalon' = VAR d = [Date dernier reporting] RETURN MINX( FILTER(FactJalons, FactJalons[planned_date] >= d && ISBLANK(FactJalons[actual_date])), FactJalons[planned_date] ) | Parcourt les lignes filtrées et renvoie la date ou valeur minimale. | Date du prochain jalon planifié à partir de la date du dernier reporting, sans date de réalisation. | Date/heure | MesuresTable | Délais & avancement
Jours avant le prochain jalon | MEASURE 'Jours avant le prochain jalon' = DATEDIFF([Date dernier reporting], [Prochain jalon], DAY) | Calcule un intervalle entre deux dates dans l'unité spécifiée. | Nombre de jours entre le dernier reporting et le prochain jalon. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Écart de charge (%) | MEASURE 'Écart de charge (%)' = DIVIDE([Charge réelle (h)] - [Charge prévue (h)], [Charge prévue (h)]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Écart relatif entre charge réelle et charge prévue. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Tâches & ressources
Taux de surcharge (%) | MEASURE 'Taux de surcharge (%)' = DIVIDE([Charge réelle (h)] - [Capacité disponible (h)], [Capacité disponible (h)]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Écart relatif entre charge réelle et capacité disponible ; positif en cas de dépassement de capacité. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Tâches & ressources
Actions en retard (%) | MEASURE 'Actions en retard (%)' = DIVIDE( [Actions en retard], CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactActions[action_id]), ISBLANK(FactActions[closed_date]) ) ) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des actions en retard parmi les actions non clôturées. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Délais & avancement
Risques avec action en retard | MEASURE 'Risques avec action en retard' = VAR d = [Date dernier reporting] RETURN CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactActions[related_risk_id]), FactActions[due_date] < d, ISBLANK(FactActions[closed_date]) ) // FactRisques n'a pas d'échéance : on s'appuie sur les actions liées | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de risques associés à au moins une action échue non clôturée (selon le comptage des identifiants liés). | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Incidents résolus | MEASURE 'Incidents résolus' = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactIncidents[incident_id]), NOT ISBLANK(FactIncidents[resolved_date])) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre d'incidents ayant une date de résolution. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Incidents
Taux de résolution des incidents | MEASURE 'Taux de résolution des incidents' = DIVIDE([Incidents résolus], DISTINCTCOUNT(FactIncidents[incident_id])) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des incidents résolus parmi les incidents distincts visibles. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Incidents
Délai moyen de résolution (h) | MEASURE 'Délai moyen de résolution (h)' = AVERAGE(FactIncidents[resolution_hours]) | Calcule la moyenne de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Durée moyenne de résolution des incidents en heures. | Nombre (heures) | MesuresTable | Incidents
Taux accepté après reprise | MEASURE 'Taux accepté après reprise' = DIVIDE( CALCULATE(COUNTROWS(FactControlesQualite), FactControlesQualite[accepted_after_rework_flag] = "Oui"), COUNTROWS(FactControlesQualite) ) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des contrôles qualité avec acceptation après reprise. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Pilotage général
Défauts critiques détectés | MEASURE 'Défauts critiques détectés' = CALCULATE(COUNTROWS(FactControlesQualite), FactControlesQualite[critical_defect_flag] = "Oui") | Compte les lignes de la table ou de la table filtrée. | Nombre de contrôles/lignes où un défaut critique est signalé. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Qualité
Non-conformités ouvertes | MEASURE 'Non-conformités ouvertes' = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactNonConformites[nonconformity_id]), ISBLANK(FactNonConformites[closed_date])) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de non-conformités sans date de clôture. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Qualité
Coût de non-qualité (€) | MEASURE 'Coût de non-qualité (€)' = SUM(FactNonConformites[rework_cost_eur]) | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Coût total de reprise associé aux non-conformités. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Budget & coûts
Coût de non-qualité (% du budget) | MEASURE 'Coût de non-qualité (% du budget)' = DIVIDE([Coût de non-qualité (€)], [BAC - Budget initial]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Coût de non-qualité rapporté au budget initial. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Budget & coûts
Nombre de livrables | MEASURE 'Nombre de livrables' = DISTINCTCOUNT(FactLivrables[deliverable_id]) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de livrables distincts. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Livrables
Livrables livrés | MEASURE 'Livrables livrés' = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactLivrables[deliverable_id]), NOT ISBLANK(FactLivrables[actual_delivery_date])) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de livrables avec une date réelle de livraison. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Livrables
Livrables livrés (%) | MEASURE 'Livrables livrés (%)' = DIVIDE([Livrables livrés], [Nombre de livrables]) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des livrables livrés parmi les livrables distincts. | Pourcentage (à vérifier dans le modèle) | MesuresTable | Livrables
Livrables en retard | MEASURE 'Livrables en retard' = VAR d = [Date dernier reporting] RETURN CALCULATE( DISTINCTCOUNT(FactLivrables[deliverable_id]), ISBLANK(FactLivrables[actual_delivery_date]), FactLivrables[planned_delivery_date] < d ) | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de livrables non livrés à la date du dernier reporting alors que leur date prévue est dépassée. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Délais & avancement
Retard moyen de livraison (jours) | MEASURE 'Retard moyen de livraison (jours)' = AVERAGEX( FILTER( FactLivrables, NOT ISBLANK(FactLivrables[actual_delivery_date]) && FactLivrables[actual_delivery_date] > FactLivrables[planned_delivery_date] ), DATEDIFF(FactLivrables[planned_delivery_date], FactLivrables[actual_delivery_date], DAY) ) | Parcourt les lignes filtrées, calcule une valeur pour chacune, puis en fait la moyenne. | Retard moyen en jours des livrables livrés après la date prévue. | Nombre (jours) | MesuresTable | Délais & avancement
Livrables acceptés (%) | MEASURE 'Livrables acceptés (%)' = DIVIDE( CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactLivrables[deliverable_id]), FactLivrables[accepted_flag] = TRUE()), [Livrables livrés] ) | Effectue une division sécurisée avec DIVIDE, qui gère un dénominateur nul. | Part des livrables livrés marqués comme acceptés. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Livrables
Impact délai changements en attente (jours) | MEASURE 'Impact délai changements en attente (jours)' = CALCULATE(SUM(FactChangements[estimated_delay_days]), FactChangements[status] = "En attente") | Additionne les valeurs de la colonne dans le contexte de filtre courant. | Somme de l'impact en jours des demandes de changement en attente. | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Gestion des changements
Décisions en attente | MEASURE 'Décisions en attente' = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(FactDecisionProjet[decision_id]), FactDecisionProjet[status] = "En attente") | Compte les identifiants distincts après application des filtres indiqués. | Nombre de décisions de projet dont le statut est « En attente ». | Nombre entier (0 décimale) | MesuresTable | Décisions
Délai moyen de décision (jours) | MEASURE 'Délai moyen de décision (jours)' = AVERAGEX( FILTER(FactDecisionProjet, NOT ISBLANK(FactDecisionProjet[decision_date])), DATEDIFF(FactDecisionProjet[request_date], FactDecisionProjet[decision_date], DAY) ) | Parcourt les lignes filtrées, calcule une valeur pour chacune, puis en fait la moyenne. | Nombre moyen de jours entre demande et décision, pour les décisions disposant d'une date de décision. | Nombre (jours) | MesuresTable | Décisions
Statut global | MEASURE 'Statut global' = VAR spi = [SPI - Performance des délais] VAR cpi = [CPI - Performance des coûts] VAR crit = [Risques critiques ouverts] RETURN SWITCH( TRUE(), spi < 0.85 ¦¦ cpi < 0.85 ¦¦ crit >= 5, "Rouge", spi < 0.95 ¦¦ cpi < 0.95 ¦¦ crit >= 3, "Ambre", "Vert" ) // ---------- Synthèse : statut global calculé ----------// Idéalement, mets les seuils dans une table de paramètres au lieu de les écrire en dur. | Applique des conditions successives pour renvoyer le statut correspondant. | Statut synthétique Rouge/Ambre/Vert basé sur les indices SPI/CPI et le nombre de risques critiques ouverts. | Texte | MesuresTable | Synthèse & statut
Couleur statut global | MEASURE 'Couleur statut global' = SWITCH([Statut global], "Rouge", "#D0453D", "Ambre", "#E0A93B", "#2E9F6B") | Associe le résultat d'une mesure à une valeur de sortie (libellé ou couleur). | Code hexadécimal associé au statut global pour la mise en forme conditionnelle des visuels. | Texte | MesuresTable | Synthèse & statut

## Synthèse
Catalogue des mesures Power BI
Nombre de mesures extraites | 70
Table de stockage déclarée | MesuresTable
Répartition par catégorie
Budget & coûts | 18
Décisions | 2
Délais & avancement | 20
Gestion des changements | 2
Incidents | 4
Livrables | 5
Pilotage général | 2
Qualité | 3
Reporting | 1
Risques | 2
Synthèse & statut | 2
Tâches & ressources | 9

## Notes
Point de vigilance | Détail
Source | Mesures extraites du fichier texte fourni (définition de MesuresTable).
Descriptions | Les descriptions du code et métier sont rédigées à partir des expressions DAX et des commentaires disponibles ; elles ne sont pas des descriptions natives du modèle Power BI.
Format de retour | Les formats déclarés dans le fichier sont repris. Lorsqu'aucun format explicite n'était présent, le format est estimé à partir du nom et de l'expression : vérifier dans Power BI avant publication.
Table de stockage | Toutes les mesures du fichier sont définies dans MesuresTable. Cela désigne la table d'accueil de la mesure, pas nécessairement les tables sources utilisées dans le calcul.
Contrôle recommandé | Vérifier notamment les formats de pourcentage, les unités (€ / jours / heures) et la cohérence des indicateurs avant diffusion.
Expression DAX | La colonne Expression DAX inclut désormais la déclaration MEASURE 'Nom de la mesure' = suivie de l'expression originale. Les commentaires DAX // et -- ont été conservés à partir du fichier source.